## 成本表
第一周人工成本 | [5 empty] | 第一周业务支出
日期 | 工作内容 | 角色/岗位 | 工作时长（小时） | 日工资（元） | 小计（元） | 业务 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-08-19 | 需求分析 | 项目经理（3） | 8 | 200 | 600 | 会议费 | 小组例会 | 1400 | 4次会议，每次350元
2024-08-19 | 需求分析 | 设计经理（3） | 8 | 200 | 600 | 知识产权费用 | 购买照片版权 | 4200 | 照片版权为个人使用，不可商用
2024-08-20 | UI设计 | 设计经理（2） | 8 | 150 | 300 | 化工费 | 测试平台稳定性 | 2650
2024-08-20 | UI设计 | 项目经理（2） | 8 | 150 | 300 | 合计 |  | 8250
2024-08-21 | 数据结构 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400
2024-08-21 | 概要设计 | 测试员（2） | 8 | 150 | 300
2024-08-22 | 数据结构 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 | 第一周杂项支出
2024-08-22 | 概要设计 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400
2024-08-23 | 接口文档 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400 | 杂项 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-08-23 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 | 主机 | 购买高性能主机 | 9500
2024-08-23 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600 | 硬盘 | 购买大容量硬盘 | 2500
2024-08-23 | 项目管理工具学习 | 项目管理人员（2） | 8 | 200 | 400 | 资料 | 购买相关资料 | 500
2024-08-24 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 | 合计 |  | 12500
2024-08-24 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600
2024-08-24 | 文档整理 | 项目经理（2） | 8 | 200 | 400
2024-08-25 | 接口文档整理 | 设计经理（2） | 8 | 200 | 400
2024-08-25 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 | 第一周成本合计：30250元
2024-08-25 | 后端开发 | 系统架构师（2） | 8 | 300 | 600
2024-08-25 | 概要设计文档整理 | 项目经理（2） | 8 | 200 | 400
2024-08-25 | 功能测试 | 测试员（2） | 8 | 150 | 300
合计 |  |  |  |  | 9500
第二周人工成本 | [5 empty] | 第二周业务支出
日期 | 工作内容 | 角色/岗位 | 工作时长（小时） | 日工资（元） | 小计（元） | 业务 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-08-26 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 | 会议费 | 小组例会 | 1400 | 4次会议，每次350元
2024-08-26 | 后端开发 | 系统架构师（3） | 8 | 300 | 900 | 知识产权费用 | 购买照片版权 | 4300 | 照片版权为个人使用，不可商用
2024-08-26 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 化工费 | 平台费用 | 2800
2024-08-26 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 | 合计 |  | 8500
2024-08-27 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600
2024-08-27 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200
2024-08-27 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 第二周杂项支出
2024-08-28 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600
2024-08-28 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 | 杂项 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-08-28 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 主机 | 更新电脑配置 | 3750
2024-08-29 | 前端开发 | 编码人员（2） | 8 | 300 | 600 | 硬盘 | 扩充硬盘 | 1850
2024-08-29 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 | 资料 | 购买相关资料 | 600
2024-08-29 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 合计 |  | 6200
2024-08-30 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200
2024-08-30 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200
2024-08-30 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300
2024-08-30 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200
2024-08-31 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200 | 第二周成本合计：28100元
2024-08-31 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200
2024-08-31 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300
2024-08-31 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200
2024-09-01 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200
2024-09-01 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200
2024-09-01 | 测试工作 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300
2024-09-01 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200
合计 |  |  |  |  | 13400
第三周人工成本 | [5 empty] | 第三周业务支出
日期 | 工作内容 | 角色/岗位 | 工作时长（小时） | 日工资（元） | 小计（元） | 业务 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-09-02 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200 | 会议费 | 小组例会 | 1050 | 3次会议，每次350元
2024-09-02 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 | 知识产权费用 | 购买照片版权 | 4150 | 照片版权为个人使用，不可商用
2024-09-02 | 项目测试 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 化工费 | 平台费用 | 3500
2024-09-02 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 | 合计 |  | 8700
2024-09-03 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200
2024-09-03 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 | 第三周杂项支出
2024-09-03 | 项目测试 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300
2024-09-03 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 | 杂项 | 内容 | 价格（元） | 备注
2024-09-04 | 前端开发 | 设计经理 | 8 | 300 | 200 | 主机 | 更新电脑配置 | 1800
2024-09-04 | 后端开发 | 编码人员（4） | 8 | 300 | 1200 | 硬盘 | 扩充硬盘 | 1200
2024-09-04 | 项目测试 | 测试经理（2） | 8 | 150 | 300 | 资料 | 购买相关资料 | 300
2024-09-04 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 | 合计 |  | 3300
2024-09-05 | 项目测试 | 测试人员（3） | 8 | 150 | 450
2024-09-05 | 项目管理 | 项目经理 | 8 | 200 | 200 | 第三周成本合计：20300元
合计 |  |  |  |  | 6350
三周总成本：78650元
预算执行率：92.4%
由于后续工作较少，预计还需1300元进行系统维护，预决算为79950，预决算执行率：93.9%

## 成本支出分析
财务报表成本支出分析
工期 | 人工成本 | 业务成本 | 杂项 | 总成本
第一周 | 9500 | 8250 | 12500 | 30250
第二周 | 13400 | 8500 | 6200 | 28100
第三周（预算） | 8300 | 8700 | 3300 | 20300
小计 | 31200 | 25450 | 22000 | 78650

## 可视化图表分析
财务报表-可视化图表
日期 | 8.19 | 8.20. | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 8.24 | 8.25 | 8.26 | 8.27 | 8.28 | 8.29 | 8.30. | 合计
支出金额 | 12750 | 2750 | 3350 | 1750 | 3650 | 2800 | 2900 | 4200 | 3000 | 3200 | 3850 | 3500 | 47700
业务支出 | 1200 | 1700 | 2100 | 750 | 1200 | 850 | 450 | 1850 | 650 | 850 | 1450 | 1250 | 14300
杂项支出 | 10350 | 450 | 550 | 200 | 450 | 350 | 150 | 350 | 250 | 250 | 300 | 350 | 14000
人工成本 | 1200 | 600 | 700 | 800 | 2000 | 1600 | 2300 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 | 19400
人工支出率 | 9.412% | 21.82% | 20.9% | 45.71% | 54.79% | 57.14% | 79.31% | 47.62% | 70% | 65.62% | 54.55% | 54.29% | 40.67%
支出金额
业务支出
杂项支出
人工成本